## Ablaufplan
Projektablaufplan – Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag
Laufzeit 10.09.2026 bis 08.10.2026 · 21 Arbeitstage (Mo–Fr) · Wasserfallmodell · Soll-Termine
AP | Arbeitspaket | Verantwortlich | Dauer (AT) | Start | Ende | Vorgänger
1 | Projektmanagement und Planung
1.1 | Projektskizze und SMART-Ziele erstellen | Yasin & Mido | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | –
1.2 | Projektstrukturplan erstellen | Mido | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1.1
1.3 | Projektablaufplan erstellen | Mido | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1.2
2 | Recherche
2.1 | Gesetzliche Grundlagen recherchieren (BBiG, JArbSchG, BUrlG, ArbZG) | Yasin | 4 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1.1
2.2 | Prüfungsrelevante Inhalte und Fallbeispiele auswählen | Mido | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2.1, 1.3
2.3 | Quellen und Zahlen prüfen (Stand Oktober 2026) | Yasin & Mido | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2.2
3 | Booklet
3.1 | Erklär-Themen schreiben | Yasin | 3 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 2.3
3.2 | Aufgaben mit Erwartungshorizont erstellen | Mido | 3 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 2.3
3.3 | Layout, Merkblatt und Korrekturlesen | Mido | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 3.1, 3.2
4 | Präsentation und Unterrichtsstunde (inkl. Website)
4.1 | Unterrichtsstunde planen und Folien erstellen | Yasin | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3.1, 3.2
4.2 | Interaktive Website mit QR-Code | Mido | 2 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 3.2
4.3 | Sprechskript schreiben | Yasin | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 4.1
5 | Abschluss und Evaluation
5.1 | Probelauf und Material prüfen | Yasin & Mido | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.3, 4.2, 4.3
5.2 | Präsentation halten | Yasin & Mido | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 5.1
5.3 | Evaluation, Reflexion und Projektbericht | Yasin & Mido | – | nach 08.10.2026 | [laut Lehrkraft] | 5.2

## Gantt
Gantt-Diagramm (Arbeitstage)
AP | Arbeitspaket | Verantw. | Do 10.9. | Fr 11.9. | Mo 14.9. | Di 15.9. | Mi 16.9. | Do 17.9. | Fr 18.9. | Mo 21.9. | Di 22.9. | Mi 23.9. | Do 24.9. | Fr 25.9. | Mo 28.9. | Di 29.9. | Mi 30.9. | Do 1.10. | Fr 2.10. | Mo 5.10. | Di 6.10. | Mi 7.10. | Do 8.10.
1 | Projektmanagement und Planung
1.1 | Projektskizze und SMART-Ziele erstellen | Yasin & Mido
1.2 | Projektstrukturplan erstellen | Mido
1.3 | Projektablaufplan erstellen | Mido
2 | Recherche
2.1 | Gesetzliche Grundlagen recherchieren (BBiG, JArbSchG, BUrlG, ArbZG) | Yasin
2.2 | Prüfungsrelevante Inhalte und Fallbeispiele auswählen | Mido
2.3 | Quellen und Zahlen prüfen (Stand Oktober 2026) | Yasin & Mido
3 | Booklet
3.1 | Erklär-Themen schreiben | Yasin
3.2 | Aufgaben mit Erwartungshorizont erstellen | Mido
3.3 | Layout, Merkblatt und Korrekturlesen | Mido
4 | Präsentation und Unterrichtsstunde (inkl. Website)
4.1 | Unterrichtsstunde planen und Folien erstellen | Yasin
4.2 | Interaktive Website mit QR-Code | Mido
4.3 | Sprechskript schreiben | Yasin
5 | Abschluss und Evaluation
5.1 | Probelauf und Material prüfen | Yasin & Mido
5.2 | Präsentation halten | Yasin & Mido
5.3 | Evaluation, Reflexion und Projektbericht | Yasin & Mido | nach der Präsentation (Termin laut Lehrkraft)
Meilensteine
M1 | Themenfreigabe (Projektskizze liegt vor) | 2026-09-14
M2 | Recherche abgeschlossen | 2026-09-24
M3 | Booklet fertig | 2026-10-01
M4 | Präsentation fertig (Folien und Sprechskript) | 2026-10-06
M5 | Probelauf | 2026-10-07
M6 | Präsentation am 08.10.2026 | 2026-10-08
Legende: dunkelblau = Yasin · orange = Mido · blau = Yasin & Mido · rot = Meilenstein

## Meilensteine
Nr. | Meilenstein | Termin
M1 | Themenfreigabe (Projektskizze liegt vor) | 2026-09-14
M2 | Recherche abgeschlossen | 2026-09-24
M3 | Booklet fertig | 2026-10-01
M4 | Präsentation fertig (Folien und Sprechskript) | 2026-10-06
M5 | Probelauf | 2026-10-07
M6 | Präsentation am 08.10.2026 | 2026-10-08