PROJEKTSKIZZE

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag

Fach GP (Geschäftsprozesse) · Kaufleute für Büromanagement · Präsentation am 08.10.2026

| 1 | Arbeitstitel | Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag – Booklet und interaktive Unterrichtsstunde zur Prüfungsvorbereitung im Fach GP |
| --- | --- | --- |
| 2 | Einreicher / Ansprechpartner | Yasin & Mido · Betreuende Lehrkraft: Frau Schorr-Fischer · Klasse: [eintragen] |
| 3 | Projektziel / Projektidee | Wir erstellen ein Booklet, eine interaktive Unterrichtsstunde (Präsentation) und eine kleine Website zum Thema „Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag“, um Mitschüler auf die schriftliche IHK-Abschlussprüfung am 25.11.2026 im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde vorzubereiten. Inhaltlich geht es um Vertrag, Beginn und Dauer, tägliche Ausbildungszeit, Vergütung, Urlaub, Probezeit, Kündigung sowie die Pflichten von Azubi und Ausbildenden. Gesetzesstand: Oktober 2026. |
| 4 | Verwertbarkeit / Nutzen | • Mitschüler: Kompaktes Lernmaterial mit Aufgaben und Lösungen in einfacher Sprache statt Gesetzesdeutsch; Merkblatt zum Mitnehmen. • Prüfungsnah: Der Prüfungsbereich dauert 60 Minuten und zählt 10 % der Gesamtnote; die Aufgaben (IHK-Fälle, Mini-Quiz) üben genau solche Fälle. • Wir selbst: Wir wenden die Methoden des Projektmanagements praktisch an und lernen die Regeln sicher anzuwenden. |
| 5 | Umsetzung | • 1 Projektmanagement und Planung: Skizze, Projektstrukturplan, Projektablaufplan (AP 1.1–1.3) • 2 Recherche: gesetzliche Grundlagen, Inhalte und Fälle, Quellen prüfen (AP 2.1–2.3) • 3 Booklet: Erklär-Themen, Aufgaben mit Erwartungshorizont, Layout und Merkblatt (AP 3.1–3.3) • 4 Präsentation und Unterrichtsstunde: Folien, Website mit QR-Code, Sprechskript (AP 4.1–4.3) • 5 Abschluss und Evaluation: Probelauf, Präsentation halten, Evaluation und Projektbericht (AP 5.1–5.3) • Vorgehen: Wasserfallmodell; Arbeitsverteilung siehe Projektstrukturplan und Projektablaufplan (Anhang). |
| 6 | Laufzeit | 10.09.2026 bis 08.10.2026 (4 Wochen, 21 Arbeitstage Montag bis Freitag). Woche 1 (10.09.–16.09.): AP 1.1, 1.2, 2.1; Woche 2 (17.09.–23.09.): AP 1.3, 2.1, 2.2, 2.3; Woche 3 (24.09.–30.09.): AP 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1; Woche 4 (01.10.–08.10.): AP 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2. Meilensteine: M1 Themenfreigabe (Projektskizze liegt vor) (14.09.) · M2 Recherche abgeschlossen (24.09.) · M3 Booklet fertig (01.10.) · M4 Präsentation fertig (Folien und Sprechskript) (06.10.) · M5 Probelauf (07.10.) · M6 Präsentation am 08.10.2026 (08.10.). |
| 7 | Finanzierung | Es entstehen keine nennenswerten Kosten. Benötigt werden Computer, Beamer der Schule und kostenloser Webspace (GitHub Pages) für die Website. Druck von Merkblatt (und gegebenenfalls Booklet): [Anzahl und Drucker klären]. |

SMART-Ziele

| Kriterium | Ziel 1 – Booklet und Merkblatt | Ziel 2 – Unterrichtsstunde |
| --- | --- | --- |
| S – spezifisch | Wir erstellen ein Booklet zu den Rechten und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag mit neun Erklär-Themen, Aufgaben (Rote/Grüne Karte, Vertrags-Detektiv, IHK-Fälle A–E, Mini-Quiz) mit Erwartungshorizont, Glossar und einem einseitigen Merkblatt. | Wir halten eine interaktive Unterrichtsstunde im Fach GP mit sechs Phasen (Einstieg, Fragerunde, Erklären, Aufgaben, Besprechen, Quiz und Abschluss). |
| M – messbar | 16 Seiten (Booklet) plus 1 Seite Merkblatt; alle Zahlen und Paragrafen sind gegen die Quellen geprüft. | Die Stunde dauert höchstens 45 Minuten (geplant 39:45); im Mini-Quiz erreicht die Mehrheit der Klasse 4 oder 5 von 5 Punkten (Handzeichen). |
| A – attraktiv | Die Mitschüler erhalten Übungsmaterial mit Lösungen für die IHK-Prüfung am 25.11.2026. | Die Klasse lernt durch Mitmachen (Handzeichen, Gruppenaufgaben, Handy-Quiz) statt durch reines Zuhören. |
| R – realistisch | Zwei Personen, 21 Arbeitstage, Inhalte aus Gesetzestexten und bekannten Quellen; Arbeitspakete 3.1–3.3 sind mit 2–3 Arbeitstagen je Paket geplant. | Die Stunde ist auf die vorhandene Unterrichtszeit zugeschnitten; Plan B (Papier) steht bereit, falls Internet oder Handys ausfallen. |
| T – terminiert | Booklet fertig am 01.10.2026 (Meilenstein M3). | Präsentation am 08.10.2026 (Meilenstein M6); Probelauf am 07.10.2026. |